## Süreç Risk ve Eylem Planı Formu
| RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU | [24 empty] | Doküman Kodu |  |  | FR-66
[26 empty] | İlk Yayın Tarihi |  |  | 2018-02-06
[26 empty] | Revizyon Tarihi / No |  |  | 31.12.2025 │ 3
[26 empty] | Sayfa |  |  | 1 / 1
BİRİM ADI: |  | ARSİN MESLEK YÜKSEKOKULU
Dönem: |  | 2025 Yılı / 1 |  |  |  |  | SÜREÇ (OPERASYONEL) RİSK BELİRLEME VE EYLEM PLANI FORMU
Revizyon No: |  | …. | Revizyon Tarihi | …
Risklerin Belirlenmesi | [5 empty] | Risklerin Değerlendirilmesi | [9 empty] | Riske Yönelik Alınacak Kararların Belirlenmesi |  |  |  |  | İlave Risk Yönetim Faaliyetlerin Takip Edilmesi |  |  | Risklerin İzlenmesi
Süreç Kodu | Süreç Adı | Risk Kodu | Tespit Edilen Riskler | Risk Türü | Risk Güncellik Durumu | Etki | Olasılık | Doğal Risk Puanı | Doğal Risk Seviyesi | Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri | Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterliliği | Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterlilik Katsayısı | Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Riskin Etkisini Mi Olasılığını Mı Düşürmekte? | Artık Risk Puanı | Artık Risk Seviyesi (Sonuç) | Riske Yönelik Alınacak Karar | İlave Risk Yönetim Faaliyeti | Faaliyet Sorumluları | Faaliyet Başlangıç Tarihi | Faaliyet Tamamlanma Tarihi | Faaliyet Durumu | Açıklama / Revize | Revize Faaliyet Tarihi | Doğal Risk Seviyesi Değişti mi? | Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Değişti mi? | Artık Risk Seviyesi Değişti mi? | Değişim Nedenleri | Yeni Doğal Risk Seviyesi | Yeni Artık Seviyesi | Değişen Risk Seviyelerine İstinaden Yeni/İlave Faaliyet Tanımlaması Gerekli mi?

## Açıklama-1
Tanımlamalar
Stratejik Amaç ve Hedefler
Stratejik Amaç No. | Kurumun stratejik planında yer alan amacın numarasını ifade eder.
Stratejik Amaç Tanımı | Kurumun "Nereye ulaşmak istiyoruz?" sorusuna verdiği cevabı ifade eder.
Stratejik Hedef No. | Kurumun stratejik planında yer alan hedefin numarasını ifade eder.
Stratejik Hedef Tanımı | Amaçların gerçekleştirilmesine yönelik öngörülen çıktı ve sonuçları tanımlanmış bir zaman dilimi içerisinde nitelik ve nicelik olarak ifade eder.
SÜREÇ ENVANTERİ
Süreç Kodu | Ana Süreç, Süreç ve Alt süreci Kapsayan koddur. Süreç envanterinde oluşur. Örn. Ana Süreç 1,2,3… Sürec: 1.1, 1.2, 2.1, 3,1.. Alt Süreç 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 2.1.1, 3.1.1 vb
Süreç Adı | Süreç Envanterinde çıkarılan birim faaliyetlerine ait ad. (Örn. Yeni program açma ve güncelleme süreci, Sınav gerçekleştirme süreci, Öğrenci kayıt işlemleri süreci, Kalite Süreci, Faaliyet Raporu Süreci, Bütçe Süreci, Anket Yönetim Süreci…. Vb.
Risklerin Belirlenmesi
Risk No/Risk Kodu | Risk Kodu: Alt süreç no ile birinci risk için R1, ikinci risk için R2 ..diye belirlenmelidir. Örn: 1.1.1- R1, 1.1.1-R2, 1.2.1-R1, 1.2.2-R1
Risk Güncellik Durumu | Riskin güncel olup olmadığı veya herhangi bir değişikliğe uğrayıp uğramadığını belirtir. "Güncel, Güncel Değil, Değişti" kategorileri ile takip sağlanır.
Risk Evreni/Türü | Belirlenecek risklerin hangi kategorilerde değerlendirileceğini ifade eder. Dış risk ve kurum içinde yönetilebilecek risk olmak üzere 2 odakta değerlendirilir. Riskler kurumun belirlediği alt kategorilerde (uyum, finansal vb.) detaylandırılabilir.
Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde) | Kurumların stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmalarını etkileyebilecek olayları veya durumları ifade eder. Tanım yapılırken kök nedenler ve riskin etkisi düşünülerek tanımlama yapılmalı, risk, kök neden ve etkiyi birlikte içermelidir. Ana kök neden: Riske neden olan başlıca etkeni ifade eder. Etki: Riskin gerçekleşmesi durumunda kurum üzerinde yaratacağı olumlu ya da olumsuz sonuçları ifade eder.
Alt Kök Nedenler | Risk tanımında yer alan ana kök nedene ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilir, ana kök neden alt kök nedenler olarak detaylandırılır.
Varsa İlgili Fırsatlar | Belirlenen riskin kurum için fırsat boyutunun da olması durumunda bu fırsatların ne olduğu ifade edilir.
Risk İştahı | Hedefe yönelik kurumun almak istediği en yüksek risk düzeyini ifade eder. Risk iştahı "Yüksek", "Orta" veya "Düşük" olarak belirlenir.
Belirlenme Tarihi | İlgili riskin hangi tarihte belirlendiğini ifade eder.
Risklerin Değerlendirilmesi
Etki | Öngörülen riskin gerçekleşmesi halinde bağlı olduğu hedefe ve kuruma etkisinin ÇOK YÜKSEK (5) / YÜKSEK (4)/ ORTA (3)/ DÜŞÜK (2)/ ÇOK DÜŞÜK (1) olarak değerlendirildiği alandır.
Olasılık | Öngörülen riskin gerçekleşme ihtimalinin NEREDEYSE KESİN (5)/ YÜKSEK OLASILIK (4)/ OLASI (3)/ ZAYIF OLASILIK (2)/ ÇOK DÜŞÜK OLASILIK (1) olarak değerlendirildiği alandır.
Doğal Risk Puanı | Doğal risk, kurum tarafından riske yönelik herhangi bir risk yönetimi faaliyeti uygulanmadan önceki risk seviyesidir. Doğal risk puanı, etki ve olasılık seviyelerinin çarpımı ile hesaplanır.
Doğal Risk Seviyesi | Hesaplanan doğal risk puanının "ÇOK YÜKSEK", "YÜKSEK", "ORTA", "DÜŞÜK" veya "ÇOK DÜŞÜK" olmak üzere sınıflandırılmasıdır.
Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri | Kurumun ilgili doğal riski yönetmek adına mevcut durumda uyguladığı risk yönetimi faaliyetlerini açıkladığı alandır. Örneğin; Risk: Yetkisiz kişilerin sisteme ulaşması ile sistemde hatalı, uygun olmayan işlemlerin yapılması Mevcut risk yönetimi faaliyeti: Kurumun bilgi sistemlerine erişim yetkilendirmesinin çalışanların görev ve sorumlulukları ile uyumlu olarak yapılmış olması
Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterliliği | Kurumlar tarafından uygulanan mevcut risk yönetimi faaliyetlerinin ne ölçüde etkin ve yeterli olduğuna ilişkin tanımlamadır. "Yeterli", "Kısmen Yeterli", "Zayıf" ve "Yeterli Değil" olarak sınıflandırılmaktadır.
Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterlilik Katsayısı | Katsayılar aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır: Yeterli - katsayısı: 0.1 Kısmen Yeterli - katsayısı: 0.4 Zayıf - katsayısı: 0.8 Yeterli Değil - katsayısı: 1
Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Riskin Etkisini Mi Olasılığını Mı Düşürmekte? | Mevcut risk yönetimi faaliyetlerinin riskin etkisini mi yoksa olasığını mı düşürdüğüne ilişkin (ikisi birlikte de olabilir) sınıflama yapılmasıdır.
Artık Risk Puanı | Artık risk, kurum tarafından riskin etkisini ve/veya olasılığını azaltmak için yürütülen mevcut risk yönetimi faaliyetlerinden sonra arta kalan riskleri ifade eder. Artık risk puanı, "doğal risk puanı" ve "risk yönetimi faaliyetleri etkinliği ve yeterliliği katsayısı" çarpılarak hesaplanır.
Artık Risk Seviyesi (Sonuç) | Hesaplanan artık risk puanının"ÇOK YÜKSEK", "YÜKSEK", "ORTA", "DÜŞÜK" veya "ÇOK DÜŞÜK" olmak üzere sınıflandırılmasıdır.
Öncü Risk Göstergesi (ÖRG) | Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasını önemli ölçüde etkileyebilecek "ÇOK YÜKSEK" ve "YÜKSEK" seviyeli risklerin takibinde kullanılan göstergeleri ifade eder. | STRATEJİK RİSKLER İÇİN
ÖRG Sorumlusu | Öncü risk göstergesini veya bu göstergeyi hesaplamada kullanılacak veriyi sağlayacak birimdir.
ÖRG Hedefi | Kullanılan ÖRG'ye yönelik tanımlanan hedefi ifade eder.
ÖRG Raporlama Periyodu | Tanımlanan ÖRG'nin hangi periyotta ilgili yöneticilere raporlanacağını ifade eder.
ÖRG Sapması Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet | Tanımlanan ÖRG'ye yönelik sapma olması durumunda uygulanacak faaliyeti ifade eder.
Riske Yönelik Alınacak Kararların Belirlenmesi
Riske Yönelik Alınacak Karar | Riske yönelik alınacak kararlar "RİSKİ KABUL ETMEK", "RİSKTEN KAÇINMAK", "RİSKİ DEVRETMEK" veya "RİSKİ AZALTMAK" olarak ifade edilir.
İlave Risk Yönetim Faaliyeti | Riske yönelik belirlenen azaltma kararı doğrultusunda alınacak önlemleri / yapılacak çalışmaları ifade eder.
Faaliyet Sorumluları | Risklere yönelik alınan kararlar doğrultusunda belirlenen gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim ve yöneticileri ifade eder.
Faaliyet Başlangıç Tarihi | Gerçekleştirilecek faaliyetin planlanan başlangıç tarihidir.
Faaliyet Tamamlanma Tarihi | Gerçekleştirilecek faaliyetin planlanan tamamlanma tarihidir.
İlave Risk Yönetim Faaliyetlerin Takip Edilmesi
İlave Risk Yönetim Faaliyet Durumu | İlave faaliyetlerin tamamlanma durumlarının takip edildiği alandır. "İLAVE RİSK YÖNETİMİ FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ", "İLAVE RİSK YÖNETİMİ FAALİYETİ GELİŞTİRME AŞAMASINDA", "İLAVE RİSK YÖNETİMİ FAALİYETİ PLANLANDI" veya "İLAVE RİSK YÖNETİMİ FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLMEDİ" olarak ifade edilir.
Açıklama / Revize | İlave faaliyet gerçekleşme durumuna ilişkin açıklamalar ile faaliyet durumundaki revizelere (varsa) ilişkin açıklamaları ifade eder.
Revize Faaliyet Tarihi | İlave faaliyet tarihinin belirlenmesini takiben, ilgili faaliyete yönelik tarih güncellemesi ihtiyacı olması durumunda güncellenen tarihi ifade eder.
Risklerin İzlenmesi
Doğal Risk Seviyesi Değişti mi? | Doğal riski etkileyen herhangi bir değişiklik olup olmadığına dair bilginin yer aldığı alandır. "Evet" veya "Hayır" olarak işaretlenir. Evet olarak işaretlenmesi halinde yeni doğal risk kategorisi "Yeni Doğal Risk Kategorisi" alanına yazılır.
Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Değişti mi? | Doğal riski yönetmeye yönelik olarak kurum içinde uygulanan mevcut risk yönetimi faaliyetlerinde bir değişiklik olup olmadığına dair bilginin yer aldığı alandır. "Evet" veya "Hayır" olarak işaretlenir. "Evet" olarak işaretlenmesi halinde yeni artık risk kategorisinin değişip değişmediği kontrol edilir.
Artık Risk Seviyesi Değişti mi? | Artık riski etkileyen herhangi bir değişiklik olup olmadığına dair bilginin yer aldığı alandır. "Evet" veya "Hayır" olarak işaretlenir. Evet olarak işaretlenmesi halinde yeni artık risk kategorisi "Yeni Artık Risk Kategorisi" alanına yazılır.
Değişim Nedenleri | Doğal risk kategorisinde veya artık risk kategorisinde bir değişiklik olması durumunda değişikliğin nedenlerinin açıklandığı alandır.
Yeni Doğal Risk Seviyesi | Doğal risk kategorisinin değişmesi durumunda yeni doğal risk kategorisini ifade eder.
Yeni Artık Seviyesi | Artık risk kategorisinin değişmesi durumunda yeni artık risk kategorisini ifade eder.
Değişen Risk Seviyesine İstinaden Yeni/İlave Faaliyet Tanımlaması Gerekli mi? | Doğal veya artık risk kategorisinin değişmesi durumunda kurumun yeni riski indirgemeye yönelik yeni bir faaliyet planladığına dair bilgiyi kaydettiği alandır. "Evet" veya "Hayır" olarak işaretlenir. Evet olarak işaretlenmesi halinde form içerisine ilgili risk kaydı aktarılmalı ve faaliyete yönelik bilgiler ilgili form üzerinden takip edilmelidir.

## Açıklama-2
Açıklamalar
Hazırlayan Birim Adı: Formu hazırlayan harcama birimi veya alt birimin adı.
Dönem: Formun hazırlandığı değerlendirme dönemi (örneğin “2025 Yılı / 1. Dönem”).
Revizyon No / Tarihi: Form üzerinde yapılan değişikliklerin izlenmesi için kullanılır.
Onaylayan: Formun üst yönetici veya ilgili amir tarafından onaylandığını gösterir.
1. Risk, kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek veya bu hedeflere ulaşma sürecini olumsuz yönde etkileyebilecek olay ya da durumdur.
2. Risk belirleme çalışmaları, her birim bazında yürütülen süreç analizlerine dayanarak yapılır.
3. Her birim, faaliyetlerinin ve süreçlerinin analizini tamamladıktan sonra, bu süreçlere ilişkin riskleri tanımlar ve değerlendirir.
4. Risk değerlendirmesi yapılırken; riskin olasılığı ve etkisi göz önünde bulundurulur.
5. Risk düzeyi, olasılık × etki formülüyle hesaplanır.
6. Risk düzeyine göre, riske ilişkin alınacak kontrol faaliyetleri ve eylem planları belirlenir.
7. Kontrol faaliyetleri, risklerin azaltılmasını sağlayacak önleyici, tespit edici veya düzeltici tedbirleri kapsar.
8. Her bir kontrol faaliyeti için sorumlu birim veya personel, kaynak ihtiyacı ve zaman planı (başlama ve tamamlanma tarihleri) belirtilir.
9. Form, belirli dönemlerde güncellenmeli ve izleme sonuçları raporlanmalıdır.
10. Formun en güncel sürümü birim yöneticisi tarafından onaylanmalıdır.

## Katılımcı Değerlendirmeleri
Katılımcı Değerlendirmeleri
Etki Seviyesi | [42 empty] | Etki Seviyesi Adedi
Sıra No | Risk No | Belirlenen Riskler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Toplam | Ağırlıklı Ortalama Değeri
1 | 1.1.1.R1 | MYO Kurulundaki görev veya ünvan değişikliklerinin kurul üye listesine zamanında yansıtılamaması nedeniyle alınan kararların geçerliliği yitirmesi. | 1: 5; 2: 4; 3: 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5
2 | 1.1.1.R2 | MYO Yönetim Kurulundaki görev veya ünvan değişikliklerinin kurul üye listesine zamanında yansıtılamaması nedeniyle alınan kararların geçerliliği yitirmesi. | 1: 5; 2: 5; 3: 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5
3 | 1.1.1.R3 | MYO Yönetim Kurulunda alınan kararların tebliğinde gecikmeler yaşanması nedeniyle kararların izlenebilirliğinin ve uygulanabilirliğinin azalması. | 1: 4; 2: 4; 3: 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4
4 | 1.1.1.R4 | MYO Yönetim Kuruluna ait kayıtların uygun şekilde arşivlenememesi ve denetim süreçlerinde kayıtlara erişim sorunlarının yaşanması. | 1: 4; 2: 4; 3: 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4
5 | 1.1.2.R1 | İç ve dış paydaşlardan elde edilen geri bildirimlerin program ve müfredat iyileştirme süreçlerine sistematik olarak dahil edilememesi nedeniyle karar alma süreçlerinin veri temelli yürütülememesi. | 1: 3; 2: 3; 3: 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3
6 | 1.1.2.R2 | Ders muafiyeti, intibak, özel öğrenci statüsü, yatay geçiş ve benzeri akademik konulara ilişkin hususların yürürlükteki mevzuat ve akademik takvim çerçevesinde MYO Kurulu tarafından bölümlere iletilmesinde aksamalar yaşanması. | 1: 4; 2: 4; 3: 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4
7 | 1.1.2.R3 | Ders muafiyeti ve uyum (intibak) başvurularının, "Ders Muafiyeti ve Uyum İşlemleri Yönergesi" uyarınca ve akademik takvimde öngörülen süreler içinde Geçiş ve Uyum Komisyonları tarafından değerlendirilip MYO Yönetim Kurulunda zamanında karara bağlanamaması nedeniyle yönetsel karar süreçlerinde gecikmesi. | 1: 4; 2: 5; 3: 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5
8 | 1.1.3.R1 | MYO Yönetim Kurulu tarafından alınan yatay geçiş, muafiyet ve uyum kararlarının, EBYS üzerinden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına zamanında ve doğru şekilde iletilememesi nedeniyle öğrenciye yapılacak resmi bildirimlerin gecikmesi. | 1: 5; 2: 4; 3: 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4
9 | 1.1.3.R2 | Mazeret, telafi sınavı vb. taleplere ilişkin başvuruların MYO Yönetim Kurulu tarafından mevzuatta öngörülen süreler ve usuller çerçevesinde zamanında değerlendirilememesi nedeniyle karar ve uygulama süreçlerinde gecikme yaşanması. | 1: 4; 2: 4; 3: 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4
10 | 1.1.3.R3 | MYO’da öğrenim gören engelli öğrencilerin, eğitim-öğretim ve ölçme-değerlendirme süreçlerine eşit ve adil koşullarda katılımlarının sağlanması amacıyla; ders ve sınavlara ilişkin uyarlama taleplerinin MYO Yönetim Kurulu gündemine alınmaması. | 1: 4; 2: 5; 3: 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4
11 | 1.1.3.R4 | Görevlendirme, izin vb. idari ve akademik uygulamalara ilişkin kararların başlangıç-bitiş tarihleri, kapsamı ve sorumluluk devrine ilişkin hususları açık şekilde içermemesi nedeniyle eksik veya hatalı işlem yapılmış olması. | 1: 5; 2: 5; 3: 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5
12 | 1.2.R1 | İç paydaşların, kaynakların tasarruflu kullanımı konusunda yeterli bilince sahip olmaması | 1: 4; 2: 3; 3: 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3
13 | 1.2.R2 | Çalışma ortamına ve eğitim hizmetlerine yönelik fiziki ortamın iyileştirilememesi. | 1: 3; 2: 3; 3: 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
14 | 1.2.R3 | Enerji ve su kesintileri nedeniyle MYO’daki eğitim ve hizmet süreçlerinin kesintiye uğraması. | 1: 3; 2: 3; 3: 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
15 | 1.2.R4 | İdari personelin Memur Akademisi tarafından düzenlenen kişisel ve mesleki gelişim eğitimlerine katılım sağlayamaması nedeniyle hizmet kalitesinin düşmesi, süreç hatalarının artması ve kurumsal verimliliğin olumsuz etkilenmesi. | 1: 3; 2: 4; 3: 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3
16 | 1.3.R1 | Maaş ve ek ders ödemelerinin hatalı hesaplanması nedeniyle fazla veya eksik ödeme yapılması ve mali düzeltme yükü doğması. | 1: 4; 2: 4; 3: 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4
17 | 1.3.R2 | Ek ders puantaj ve görevlendirme bilgilerinin eksik veya yanlış gelmesi nedeniyle hatalı ödeme yapılması. | 1: 4; 2: 4; 3: 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4
18 | 1.3.R3 | Satın alma süreçlerinde yaklaşık maliyetin hatalı belirlenmesi nedeniyle bütçe aşımı veya kaynakların verimsiz kullanılması. | 1: 3; 2: 4; 3: 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3
19 | 1.3.R4 | Ödenek planlamasının yetersiz yapılması nedeniyle yıl içinde zorunlu harcamalar için bütçe yetersizliği yaşanması. | 1: 3; 2: 4; 3: 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3
20 | 1.4.1.R1 | Belirlenen kalite hedefleri ve eylem planlarının akademik ve idari personele yeterince duyurulmaması nedeniyle uygulama sürecinde sahiplenmenin ve katılımın düşük kalması. | 1: 4; 2: 4; 3: 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4
21 | 1.4.1.R2 | Belirlenen kalite hedeflerinin sayısal göstergeler, zaman planı veya sorumlularla ilişkilendirilmemesi nedeniyle hedeflere ulaşma düzeyinin objektif olarak izlenememesi | 1: 5; 2: 4; 3: 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4
22 | 1.4.1.R3 | Kalite hedeflerine yönelik yürütülen faaliyetlerin belirli periyotlarla izlenmemesi ve değerlendirilmemesi nedeniyle sapmaların zamanında tespit edilememesi. | 1: 5; 2: 4; 3: 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4
23 | 1.4.2.R1 | Hazırlanan Kalite Yönetim Sistemi (KYS) takviminin akademik ve idari personele zamanında ve yeterli şekilde duyurulmaması nedeniyle kalite faaliyetlerine katılımın ve sahiplenmenin düşük kalması. | 1: 4; 2: 5; 3: 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4
24 | 1.4.2.R2 | KYS takviminde yer alan faaliyetlerin zamanında gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin sistematik olarak izlenmemesi nedeniyle gecikme ve eksikliklerin tespit edilememesi. | 1: 4; 2: 5; 3: 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4
25 | 1.4.2.R3 | Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak yönerge, iş akışı, form vb. uygulama esaslarının zamanında güncellenmemesi nedeniyle eksik veya hatalı işlem yapılması. | 1: 5; 2: 5; 3: 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5
26 | 1.4.2.R4 | Açılan Düzeltici Faaliyetlerde (DF'lerde) kök neden analizlerinin yüzeysel yapılması nedeniyle aynı uygunsuzlukların tekrar etmesi. | 1: 4; 2: 4; 3: 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4
27 | 2.1.1.R1 | Yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik oryantasyon faaliyetlerinin kapsam, içerik ve zamanlama açısından yeterli planlanmaması nedeniyle bilgilendirme sürecinin eksik kalması. | 1: 4; 2: 3; 3: 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3
28 | 2.1.1.R2 | Oryantasyon programına katılan öğrenci bilgilerinin izlenmemesi nedeniyle bilgilendirme sürecinden yararlanmayan öğrencilerin tespit edilememesi. | 1: 3; 2: 3; 3: 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
29 | 2.1.1.R3 | Oryantasyon faaliyetlerinin yetersizliği nedeniyle öğrencilerin akademik takvim, ders kayıt işlemleri, danışmanlık ve üniversite sistemleri hakkında bilgiyi geç edinmesi sonucu idari ve akademik işlemlerde aksama yaşanması. | 1: 3; 2: 4; 3: 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3
30 | 2.2.1.R1 | Muafiyet veya kredilendirme kapsamına alınacak derslerin ilgili kurullar tarafından açık, ölçülebilir ve mevzuata uygun şekilde belirlenmemesi nedeniyle uygulamada belirsizlik yaşanması. | 1: 4; 2: 4; 3: 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4
31 | 2.2.1.R2 | Muafiyet kapsamındaki dersler ve başvuru koşullarına ilişkin duyuruların öğrencilere zamanında ve anlaşılır şekilde yapılmaması nedeniyle başvuru sürecinde bilgi eksikliği oluşması. | 1: 1; 2: 2; 3: 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2
32 | 2.2.1.R3 | Başvuru, değerlendirme ve kurul kararlarına ilişkin belgelerin düzenli kayıt altına alınmaması nedeniyle sürecin izlenebilirliğinin ve denetlenebilirliğinin zayıflaması. | 1: 3; 2: 3; 3: 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
33 | 2.2.2.R1 | Sınavların kısa zaman aralıklarında yoğunlaştırılması nedeniyle öğrencilerin akademik performanslarının olumsuz etkilenmesi. | 1: 3; 2: 3; 3: 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
34 | 2.2.2.R2 | Sınav yapılacak dersliklerin kapasite ve fiziki koşullarının dikkate alınmaması nedeniyle sınav günü organizasyon sorunları yaşanması. | 1: 2; 2: 1; 3: 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2
35 | 2.2.2.R3 | Birden fazla program öğrencisinin aldığı ortak derslerin sınav planlamasında bölümler arası eşgüdüm sağlanamaması nedeniyle çakışmalar ve organizasyon sorunları oluşması. | 1: 2; 2: 1; 3: 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2
36 | 2.2.2.R4 | Sınav programına paralel olarak gözetmen görevlendirmelerinin zamanında ve yeterli sayıda yapılmaması nedeniyle sınav güvenliğinin riske girmesi. | 1: 2; 2: 1; 3: 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2
37 | 2.2.3.R1 | Öğrencilerin müfredat, ön koşul veya alttan ders durumlarını dikkate almadan hatalı ders seçimi yapması ve danışman kontrolü yetersiz kalırsa mezuniyet sürecinin uzaması. | 1: 4; 2: 4; 3: 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4
38 | 2.2.3.R2 | Ders ekleme/çıkarma veya mazeretli olarak derse yazılım işlemleri sırasında öğrencinin azami ders saati ve ders programı çakışmalarının yeterince kontrol edilmemesi nedeniyle akademik ilerlemenin olumsuz etkilenmesi. | 1: 3; 2: 3; 3: 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
39 | 2.2.4.R1 | Danışmanlık görüşmeleri ve rehberlik faaliyetlerine ilişkin herhangi bir izleme veya kayıt mekanizmasının bulunmaması | 1: 3; 2: 4; 3: 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3
40 | 2.3.R1 | Öğrencilerin muafiyet ve uyum başvurularına ilişkin gerekli belgelerin (transkript, ders içerikleri vb.) eksik veya hatalı alınması. | 1: 4; 2: 5; 3: 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4
41 | 2.3.R2 | Kayıt dondurma taleplerinin dayanağı olan mazeretlerin mevzuat hükümlerine uygunluk açısından yeterince incelenmemesi nedeniyle hatalı kabul veya ret kararları verilmesi. | 1: 2; 2: 3; 3: 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3
42 | 2.3.R3 | Engelli öğrencilere yönelik uyarlamaların (ek süre, uygun ortam, materyal desteği vb.) organizasyon eksikliği nedeniyle sınav veya ders sırasında uygulanamaması. | 1: 3; 2: 3; 3: 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
43 | 2.4.1.R1 | Derslerin ilan edilen içerik, öğrenme çıktıları ve haftalık plan doğrultusunda yürütülmemesi nedeniyle program yeterliliklerinin sağlanamaması. | 1: 5; 2: 5; 3: 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5
44 | 2.4.1.R2 | Uygulamalı dersler için gerekli laboratuvar, atölye veya teknik donanımın hazır olmaması nedeniyle derslerin planlanan şekilde yürütülememesi. | 1: 4; 2: 4; 3: 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4
45 | 2.4.1.R3 | Devamsızlık kayıtlarının BYS'ye hatalı girilmesi nedeniyle öğrenciye sınava girme hakkı verilmesi veya verilmemesi. | 1: 4; 2: 5; 3: 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5
46 | 2.4.2.R1 | Değerlendirme ölçütlerinin dönem başında duyurulmaması. | 1: 3; 2: 2; 3: 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3
47 | 2.4.2.R2 | Ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme faaliyetlerinin ders bilgi paketinde ilan edilen ölçütlere uygun yürütülmemesi nedeniyle ölçme sürecinde tutarlılığın bozulması. | 1: 4; 2: 3; 3: 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4
48 | 2.4.2.R3 | Sınavlarda yeterli gözetim sağlanamaması nedeniyle kopya ve usulsüzlük risklerinin artması. | 1: 3; 2: 2; 3: 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3
49 | 2.4.2.R4 | Sınav kâğıtları, yoklama listeleri ve değerlendirme belgelerinin uygun şekilde saklanmaması nedeniyle denetim ve itiraz durumlarında belge sunulamaması. | 1: 4; 2: 3; 3: 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4
50 | 2.5.R1 | Staj uygulamalarına ilişkin bilgilendirme faaliyetlerinin yeterli yapılmaması nedeniyle öğrencilerin eksik/hatalı belge ile başvuru yapması. | 1: 3; 2: 3; 3: 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
51 | 2.5.R2 | Staj başvurularının Program Staj Çalışma Komisyonu tarafından süresi içinde değerlendirilmemesi nedeniyle öğrencinin staja geç başlaması veya staj süresinin aksaması. | 1: 4; 2: 3; 3: 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3
52 | 2.5.R3 | Öğrencinin onaylanan staj kurumunda düzenli olarak bulunmaması veya staj faaliyetlerine aktif katılım sağlamaması nedeniyle stajın fiilen gerçekleşmemesi. | 1: 4; 2: 4; 3: 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4
53 | 2.5.R4 | Staj faaliyetlerinin program çıktılarıyla uyumlu olmaması. | 1: 2; 2: 3; 3: 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3
54 | 2.5.R5 | Staj değerlendirme sürecinin uygun sürede sonuçlandırılmaması nedeniyle öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin gecikmesi. | 1: 2; 2: 3; 3: 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3
55 | 2.6.R1 | BYS'de mezuniyet transkripti imzalanan öğrenciler ile MYO Yönetim Kurulu kararında mezun edilen öğrencilerin farklı olması nedeniyle kayıt tutarsızlığı oluşması. | 1: 5; 2: 5; 3: 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5
56 | 2.6.R2 | Mezun öğrencilerin mezun bilgi sistemine kayıt olmaması nedeniyle mezun takibi ve kurumsal istatistiklerin sağlıklı tutulamaması. | 1: 1; 2: 2; 3: 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2
57 | 2.7.R1 | BYS veya EBYS sistemlerinde oluşabilecek teknik arıza, siber saldırı veya yedekleme yetersizliği nedeniyle eğitim-öğretim kayıtlarının kısmen veya tamamen kaybolması. | 1: 5; 2: 4; 3: 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5
58 | 3.1.R1 | Öğretim elemanlarının uluslararası kongre ve seminerlere katılım sağlayamaması nedeniyle akademik gelişimin yavaşlaması, bilimsel üretkenliğin ve kurumun uluslararası akademik görünürlüğünün azalması | 1: 4; 2: 3; 3: 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3
59 | 3.1.R2 | Ders yükü ve idari görevler nedeniyle araştırmaya zaman ayrılamaması. | 1: 3; 2: 3; 3: 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
60 | 3.1.R3 | Öğretim elemanlarının araştırma süreçlerine aktif katılım sağlayamaması nedeniyle öğrencilere bilimsel araştırma, proje geliştirme ve akademik rehberlik konularında yeterli destek verilememesi | 1: 3; 2: 3; 3: 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
61 | 4.1.R1 | Dış paydaşlarla sürdürülebilir iş birliği kurulamaması nedeniyle faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanamaması. | 1: 4; 2: 4; 3: 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4
62 | 4.1.R2 | Duyuru ve iletişim eksikliği nedeniyle toplumu bilgilendirici etkinliklerin hedef kitleye ulaşamaması. | 1: 2; 2: 2; 3: 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2
63 | 5.1.R1 | Uluslararası öğrencilere yönelik akademik ve idari destek mekanizmalarının yetersiz kalması nedeniyle uyum sorunları yaşanması ve memnuniyetin düşmesi. | 1: 3; 2: 3; 3: 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
64 | 5.1.R2 | Tanıtım faaliyetlerinin yetersiz olması nedeniyle MYO’nun uluslararası platformlarda bilinirliğinin düşük kalması. | 1: 3; 2: 4; 3: 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3
65 | 5.1.R3 | Uluslararası iş birliği protokollerinin uygulamaya geçirilememesi nedeniyle ortak proje ve akademik faaliyet üretilememesi. | 1: 2; 2: 4; 3: 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3
Olasılık Seviyesi | [42 empty] | Olasılık Seviyesi Adedi
Sıra No | Risk No | Belirlenen Riskler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Toplam | Ağırlıklı Ortalama Değeri
1 | 1.1.1.R1 | MYO Kurulundaki görev veya ünvan değişikliklerinin kurul üye listesine zamanında yansıtılamaması nedeniyle alınan kararların geçerliliği yitirmesi. | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | bar: 1 to 3
2 | 1.1.1.R2 | MYO Yönetim Kurulundaki görev veya ünvan değişikliklerinin kurul üye listesine zamanında yansıtılamaması nedeniyle alınan kararların geçerliliği yitirmesi. | 1: 2; 2: 1; 3: 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1
3 | 1.1.1.R3 | MYO Yönetim Kurulunda alınan kararların tebliğinde gecikmeler yaşanması nedeniyle kararların izlenebilirliğinin ve uygulanabilirliğinin azalması. | 1: 2; 2: 1; 3: 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1
4 | 1.1.1.R4 | MYO Yönetim Kuruluna ait kayıtların uygun şekilde arşivlenememesi ve denetim süreçlerinde kayıtlara erişim sorunlarının yaşanması. | 1: 2; 2: 1; 3: 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1
5 | 1.1.2.R1 | İç ve dış paydaşlardan elde edilen geri bildirimlerin program ve müfredat iyileştirme süreçlerine sistematik olarak dahil edilememesi nedeniyle karar alma süreçlerinin veri temelli yürütülememesi. | 1: 2; 2: 3; 3: 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3
6 | 1.1.2.R2 | Ders muafiyeti, intibak, özel öğrenci statüsü, yatay geçiş ve benzeri akademik konulara ilişkin hususların yürürlükteki mevzuat ve akademik takvim çerçevesinde MYO Kurulu tarafından bölümlere iletilmesinde aksamalar yaşanması. | 1: 1; 2: 1; 3: 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1
7 | 1.1.2.R3 | Ders muafiyeti ve uyum (intibak) başvurularının, "Ders Muafiyeti ve Uyum İşlemleri Yönergesi" uyarınca ve akademik takvimde öngörülen süreler içinde Geçiş ve Uyum Komisyonları tarafından değerlendirilip MYO Yönetim Kurulunda zamanında karara bağlanamaması nedeniyle yönetsel karar süreçlerinde gecikmesi. | 1: 1; 2: 1; 3: 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1
8 | 1.1.3.R1 | MYO Yönetim Kurulu tarafından alınan yatay geçiş, muafiyet ve uyum kararlarının, EBYS üzerinden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına zamanında ve doğru şekilde iletilememesi nedeniyle öğrenciye yapılacak resmi bildirimlerin gecikmesi. | 1: 1; 2: 1; 3: 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1
9 | 1.1.3.R2 | Mazeret, telafi sınavı vb. taleplere ilişkin başvuruların MYO Yönetim Kurulu tarafından mevzuatta öngörülen süreler ve usuller çerçevesinde zamanında değerlendirilememesi nedeniyle karar ve uygulama süreçlerinde gecikme yaşanması. | 1: 1; 2: 1; 3: 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1
10 | 1.1.3.R3 | MYO’da öğrenim gören engelli öğrencilerin, eğitim-öğretim ve ölçme-değerlendirme süreçlerine eşit ve adil koşullarda katılımlarının sağlanması amacıyla; ders ve sınavlara ilişkin uyarlama taleplerinin MYO Yönetim Kurulu gündemine alınmaması. | 1: 1; 2: 1; 3: 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1
11 | 1.1.3.R4 | Görevlendirme, izin vb. idari ve akademik uygulamalara ilişkin kararların başlangıç-bitiş tarihleri, kapsamı ve sorumluluk devrine ilişkin hususları açık şekilde içermemesi nedeniyle eksik veya hatalı işlem yapılmış olması. | 1: 1; 2: 1; 3: 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1
12 | 1.2.R1 | İç paydaşların, kaynakların tasarruflu kullanımı konusunda yeterli bilince sahip olmaması | 1: 2; 2: 2; 3: 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2
13 | 1.2.R2 | Çalışma ortamına ve eğitim hizmetlerine yönelik fiziki ortamın iyileştirilememesi. | 1: 2; 2: 3; 3: 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3
14 | 1.2.R3 | Enerji ve su kesintileri nedeniyle MYO’daki eğitim ve hizmet süreçlerinin kesintiye uğraması. | 1: 1; 2: 1; 3: 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1
15 | 1.2.R4 | İdari personelin Memur Akademisi tarafından düzenlenen kişisel ve mesleki gelişim eğitimlerine katılım sağlayamaması nedeniyle hizmet kalitesinin düşmesi, süreç hatalarının artması ve kurumsal verimliliğin olumsuz etkilenmesi. | 1: 1; 2: 1; 3: 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1
16 | 1.3.R1 | Maaş ve ek ders ödemelerinin hatalı hesaplanması nedeniyle fazla veya eksik ödeme yapılması ve mali düzeltme yükü doğması. | 1: 1; 2: 1; 3: 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1
17 | 1.3.R2 | Ek ders puantaj ve görevlendirme bilgilerinin eksik veya yanlış gelmesi nedeniyle hatalı ödeme yapılması. | 1: 1; 2: 1; 3: 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1
18 | 1.3.R3 | Satın alma süreçlerinde yaklaşık maliyetin hatalı belirlenmesi nedeniyle bütçe aşımı veya kaynakların verimsiz kullanılması. | 1: 2; 2: 2; 3: 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2
19 | 1.3.R4 | Ödenek planlamasının yetersiz yapılması nedeniyle yıl içinde zorunlu harcamalar için bütçe yetersizliği yaşanması. | 1: 3; 2: 3; 3: 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
20 | 1.4.1.R1 | Belirlenen kalite hedefleri ve eylem planlarının akademik ve idari personele yeterince duyurulmaması nedeniyle uygulama sürecinde sahiplenmenin ve katılımın düşük kalması. | 1: 1; 2: 2; 3: 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2
21 | 1.4.1.R2 | Belirlenen kalite hedeflerinin sayısal göstergeler, zaman planı veya sorumlularla ilişkilendirilmemesi nedeniyle hedeflere ulaşma düzeyinin objektif olarak izlenememesi | 1: 1; 2: 2; 3: 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2
22 | 1.4.1.R3 | Kalite hedeflerine yönelik yürütülen faaliyetlerin belirli periyotlarla izlenmemesi ve değerlendirilmemesi nedeniyle sapmaların zamanında tespit edilememesi. | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | bar: 1 to 3
23 | 1.4.2.R1 | Hazırlanan Kalite Yönetim Sistemi (KYS) takviminin akademik ve idari personele zamanında ve yeterli şekilde duyurulmaması nedeniyle kalite faaliyetlerine katılımın ve sahiplenmenin düşük kalması. | 1: 2; 2: 3; 3: 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3
24 | 1.4.2.R2 | KYS takviminde yer alan faaliyetlerin zamanında gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin sistematik olarak izlenmemesi nedeniyle gecikme ve eksikliklerin tespit edilememesi. | 1: 2; 2: 2; 3: 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2
25 | 1.4.2.R3 | Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak yönerge, iş akışı, form vb. uygulama esaslarının zamanında güncellenmemesi nedeniyle eksik veya hatalı işlem yapılması. | 1: 2; 2: 1; 3: 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1
26 | 1.4.2.R4 | Açılan Düzeltici Faaliyetlerde (DF'lerde) kök neden analizlerinin yüzeysel yapılması nedeniyle aynı uygunsuzlukların tekrar etmesi. | 1: 3; 2: 2; 3: 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2
27 | 2.1.1.R1 | Yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik oryantasyon faaliyetlerinin kapsam, içerik ve zamanlama açısından yeterli planlanmaması nedeniyle bilgilendirme sürecinin eksik kalması. | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | bar: 1 to 3
28 | 2.1.1.R2 | Oryantasyon programına katılan öğrenci bilgilerinin izlenmemesi nedeniyle bilgilendirme sürecinden yararlanmayan öğrencilerin tespit edilememesi. | 1: 2; 2: 3; 3: 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2
29 | 2.1.1.R3 | Oryantasyon faaliyetlerinin yetersizliği nedeniyle öğrencilerin akademik takvim, ders kayıt işlemleri, danışmanlık ve üniversite sistemleri hakkında bilgiyi geç edinmesi sonucu idari ve akademik işlemlerde aksama yaşanması. | 1: 1; 2: 3; 3: 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2
30 | 2.2.1.R1 | Muafiyet veya kredilendirme kapsamına alınacak derslerin ilgili kurullar tarafından açık, ölçülebilir ve mevzuata uygun şekilde belirlenmemesi nedeniyle uygulamada belirsizlik yaşanması. | 1: 1; 2: 2; 3: 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1
31 | 2.2.1.R2 | Muafiyet kapsamındaki dersler ve başvuru koşullarına ilişkin duyuruların öğrencilere zamanında ve anlaşılır şekilde yapılmaması nedeniyle başvuru sürecinde bilgi eksikliği oluşması. | 1: 3; 2: 3; 3: 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3
32 | 2.2.1.R3 | Başvuru, değerlendirme ve kurul kararlarına ilişkin belgelerin düzenli kayıt altına alınmaması nedeniyle sürecin izlenebilirliğinin ve denetlenebilirliğinin zayıflaması. | 1: 2; 2: 3; 3: 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2
33 | 2.2.2.R1 | Sınavların kısa zaman aralıklarında yoğunlaştırılması nedeniyle öğrencilerin akademik performanslarının olumsuz etkilenmesi. | 1: 2; 2: 3; 3: 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2
34 | 2.2.2.R2 | Sınav yapılacak dersliklerin kapasite ve fiziki koşullarının dikkate alınmaması nedeniyle sınav günü organizasyon sorunları yaşanması. | 1: 3; 2: 3; 3: 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
35 | 2.2.2.R3 | Birden fazla program öğrencisinin aldığı ortak derslerin sınav planlamasında bölümler arası eşgüdüm sağlanamaması nedeniyle çakışmalar ve organizasyon sorunları oluşması. | 1: 3; 2: 4; 3: 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3
36 | 2.2.2.R4 | Sınav programına paralel olarak gözetmen görevlendirmelerinin zamanında ve yeterli sayıda yapılmaması nedeniyle sınav güvenliğinin riske girmesi. | 1: 2; 2: 2; 3: 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2
37 | 2.2.3.R1 | Öğrencilerin müfredat, ön koşul veya alttan ders durumlarını dikkate almadan hatalı ders seçimi yapması ve danışman kontrolü yetersiz kalırsa mezuniyet sürecinin uzaması. | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | bar: 1 to 3
38 | 2.2.3.R2 | Ders ekleme/çıkarma veya mazeretli olarak derse yazılım işlemleri sırasında öğrencinin azami ders saati ve ders programı çakışmalarının yeterince kontrol edilmemesi nedeniyle akademik ilerlemenin olumsuz etkilenmesi. | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | bar: 1 to 3
39 | 2.2.4.R1 | Danışmanlık görüşmeleri ve rehberlik faaliyetlerine ilişkin herhangi bir izleme veya kayıt mekanizmasının bulunmaması. | 1: 3; 2: 3; 3: 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3
40 | 2.3.R1 | Öğrencilerin muafiyet ve uyum başvurularına ilişkin gerekli belgelerin (transkript, ders içerikleri vb.) eksik veya hatalı alınması. | 1: 2; 2: 3; 3: 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2
41 | 2.3.R2 | Kayıt dondurma taleplerinin dayanağı olan mazeretlerin mevzuat hükümlerine uygunluk açısından yeterince incelenmemesi nedeniyle hatalı kabul veya ret kararları verilmesi. | 1: 1; 2: 2; 3: 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1
42 | 2.3.R3 | Engelli öğrencilere yönelik uyarlamaların (ek süre, uygun ortam, materyal desteği vb.) organizasyon eksikliği nedeniyle sınav veya ders sırasında uygulanamaması. | 1: 1; 2: 2; 3: 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1
43 | 2.4.1.R1 | Derslerin ilan edilen içerik, öğrenme çıktıları ve haftalık plan doğrultusunda yürütülmemesi nedeniyle program yeterliliklerinin sağlanamaması. | 1: 2; 2: 2; 3: 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2
44 | 2.4.1.R2 | Uygulamalı dersler için gerekli laboratuvar, atölye veya teknik donanımın hazır olmaması nedeniyle derslerin planlanan şekilde yürütülememesi. | 1: 3; 2: 3; 3: 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
45 | 2.4.1.R3 | Devamsızlık kayıtlarının BYS'ye hatalı girilmesi nedeniyle öğrenciye sınava girme hakkı verilmesi veya verilmemesi. | 1: 3; 2: 2; 3: 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2
46 | 2.4.2.R1 | Değerlendirme ölçütlerinin dönem başında duyurulmaması. | 1: 2; 2: 1; 3: 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1
47 | 2.4.2.R2 | Ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme faaliyetlerinin ders bilgi paketinde ilan edilen ölçütlere uygun yürütülmemesi nedeniyle ölçme sürecinde tutarlılığın bozulması. | 1: 2; 2: 1; 3: 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1
48 | 2.4.2.R3 | Sınavlarda yeterli gözetim sağlanamaması nedeniyle kopya ve usulsüzlük risklerinin artması. | 1: 2; 2: 2; 3: 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2
49 | 2.4.2.R4 | Sınav kâğıtları, yoklama listeleri ve değerlendirme belgelerinin uygun şekilde saklanmaması nedeniyle denetim ve itiraz durumlarında belge sunulamaması. | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | bar: 1 to 3
50 | 2.5.R1 | Staj uygulamalarına ilişkin bilgilendirme faaliyetlerinin yeterli yapılmaması nedeniyle öğrencilerin eksik/hatalı belge ile başvuru yapması. | 1: 2; 2: 3; 3: 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2
51 | 2.5.R2 | Staj başvurularının Program Staj Çalışma Komisyonu tarafından süresi içinde değerlendirilmemesi nedeniyle öğrencinin staja geç başlaması veya staj süresinin aksaması. | 1: 2; 2: 1; 3: 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1
52 | 2.5.R3 | Öğrencinin onaylanan staj kurumunda düzenli olarak bulunmaması veya staj faaliyetlerine aktif katılım sağlamaması nedeniyle stajın fiilen gerçekleşmemesi. | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | bar: 1 to 3
53 | 2.5.R4 | Staj faaliyetlerinin program çıktılarıyla uyumlu olmaması. | 1: 1; 2: 2; 3: 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1
54 | 2.5.R5 | Staj değerlendirme sürecinin uygun sürede sonuçlandırılmaması nedeniyle öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin gecikmesi. | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | bar: 1 to 3
55 | 2.6.R1 | BYS'de mezuniyet transkripti imzalanan öğrenciler ile MYO Yönetim Kurulu kararında mezun edilen öğrencilerin farklı olması nedeniyle kayıt tutarsızlığı oluşması. | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | bar: 1 to 3
56 | 2.6.R2 | Mezun öğrencilerin mezun bilgi sistemine kayıt olmaması nedeniyle mezun takibi ve kurumsal istatistiklerin sağlıklı tutulamaması. | 1: 4; 2: 4; 3: 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4
57 | 2.7.R1 | BYS veya EBYS sistemlerinde oluşabilecek teknik arıza, siber saldırı veya yedekleme yetersizliği nedeniyle eğitim-öğretim kayıtlarının kısmen veya tamamen kaybolması. | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | bar: 1 to 3
58 | 3.1.R1 | Öğretim elemanlarının uluslararası kongre ve seminerlere katılım sağlayamaması nedeniyle akademik gelişimin yavaşlaması, bilimsel üretkenliğin ve kurumun uluslararası akademik görünürlüğünün azalması | 1: 3; 2: 3; 3: 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
59 | 3.1.R2 | Ders yükü ve idari görevler nedeniyle araştırmaya zaman ayrılamaması. | 1: 4; 2: 3; 3: 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3
60 | 3.1.R3 | Öğretim elemanlarının araştırma süreçlerine aktif katılım sağlayamaması nedeniyle öğrencilere bilimsel araştırma, proje geliştirme ve akademik rehberlik konularında yeterli destek verilememesi | 1: 4; 2: 4; 3: 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4
61 | 4.1.R1 | Dış paydaşlarla sürdürülebilir iş birliği kurulamaması nedeniyle faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanamaması. | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | bar: 1 to 3
62 | 4.1.R2 | Duyuru ve iletişim eksikliği nedeniyle toplumu bilgilendirici etkinliklerin hedef kitleye ulaşamaması. | 1: 2; 2: 2; 3: 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2
63 | 5.1.R1 | Uluslararası öğrencilere yönelik akademik ve idari destek mekanizmalarının yetersiz kalması nedeniyle uyum sorunları yaşanması ve memnuniyetin düşmesi. | 1: 1; 2: 1; 3: 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1
64 | 5.1.R2 | Tanıtım faaliyetlerinin yetersiz olması nedeniyle MYO’nun uluslararası platformlarda bilinirliğinin düşük kalması. | 1: 2; 2: 2; 3: 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2
65 | 5.1.R3 | Uluslararası iş birliği protokollerinin uygulamaya geçirilememesi nedeniyle ortak proje ve akademik faaliyet üretilememesi. | 1: 5; 2: 5; 3: 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5

## Doküman Hakkında
Doküman Hakkında
Genel | Kurumsal risk yönetimi, belirli misyon, vizyon ve temel değerlerle faaliyet gösteren kurumların stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesini etkileyebilecek olay veya durumların bütünsel bakış açısı ile belirlenmesi, ölçülmesi, önceliklendirilmesi sayesinde söz konusu olay veya durumların gerçekleşme ihtimalinin veya gerçekleştiğinde ortaya çıkaracağı zararın azaltılması ile ortaya çıkabilecek fırsatların etkin değerlendirilmesi için gerekli ve yeterli aksiyonların zamanında alınmasının sağlanması amacıyla uygulanan kapsamlı ve sistematik bir yaklaşımdır. İşbu belge, kurumsal risk yönetimi sistemi kapsamında kurumun stratejik amaç ve hedeflerini etkileyebilecek risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, riske yönelik alınacak kararların belirlenmesi ve risklerin izlenmesi için oluşturulmuştur.
Doküman Kontrol |  |  |  | Açıklama
Genel Bilgiler
Versiyon: |  |  |  | Dokümanın versiyonunu ifade eder.
Versiyon Tarihi: |  |  |  | Son versiyonun düzenlenme tarihini ifade eder.
Revizyonlar (*)
Versiyon | Revizyon Tarihi | Değişiklik Açıklaması | Düzenleyen | (*) Versiyon geçmişini ifade eder. Bu bölüme dokümana ilişkin yapılan revizyon değişiklikleri versiyon numarası, revizyon tarihi ve değişiklik açıklamaları ile beraber olacak şekilde dokümante edilir.
[1.0] (örnek gösterim)
Dağıtım & Onaylar (**)
Versiyon | Revizyon Tarihi | Değişiklik Açıklaması | Onay Tarihi | (**) Versiyon geçmişini ifade eder. Bu bölüme dokümana ilişkin yapılan revizyon değişiklikleri versiyon numarası, revizyon tarihi ve değişiklik açıklamaları ve onay tarihi ile beraber olacak şekilde dokümante edilir.
[1.0] (örnek gösterim)