| AMAÇ: 1. NİTELİKLİ MEZUNLAR İÇİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YENİLİKÇİ VE ÖĞRENCİYİ MERKEZE ALAN BİR YAKLAŞIMLA GÜÇLENDİRMEK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef | Gösterge | Yapılacak Eylem | Eylemin Sorumlusu/ (Kurul, Komisyon, Çalışma Grubu vb. ise) Adı | Eylemin Başlangıç ve Bitiş Tarihi | İş birliği Yapılacak Birim | 2025 yılı |  | Önlem (Uygulanmadı İse) |
|  |  |  |  |  |  | (HEDEFLENEN) Eylemin Çıktısı / Performansı | (GERÇEKLEŞEN) Uygulanma Durumu |  |
| H1.1 Programların tanınırlığı artırılacak ve nitelikli öğrenciler için tercih edilirlik düzeyi yükseltilecektir | PG 1.1.5: Uluslararası öğrenci sayısı | Web sayfasında İngilizce tanıtımlara yer verilmesi | -Yönetim -Bölüm Başkanları -Web ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu | 5.05.2025 11.08.2025 | Kurumsal iletişim koord. | 4 adet (dört program için) tanıtım broşürü: 4 program için İngilizce tanıtım broşürleri hazırlamak, web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında duyurmak | İngilizce tanıtım broşürleri yapılarak web sayfasında yayınlandı | UYGULANDI |
| H1.4. Öğretme ve öğrenme hizmetleri sürekli iyileştirilecektir. | PG 1.4.5: Yıl içerisinde eğiticilerin eğitimi sertifikası alan öğretim üyesi sayısı | Eğiticilerin yetkinliklerinin arttırılması için eğitim etkinlikleri düzenlemek ve bu etkinliklere katılmalarını sağlamak (eğitim en az 30 saat olacak) | -Yönetim -Bölüm Başkanları | 1.01.2025 31.12.2025 | İş birliği yapılan birim yok | En az 1 öğretim elemanı: Her yıl en az 1 öğretim elemanının sertifikalı eğitim etkinliklerine katılması | - | UYGULANMADI En az 1 öğretim elemanı eğitim alacaktır. |

| AMAÇ: 2-ARAŞTIRMA ODAKLI ÜNİVERSİTE OLMA NİTELİĞİNİ GÜÇLENDİREREK TOPLUMUN VE EKONOMİNİN İHTİYAÇLARINA DUYARLI ARAŞTIRMALAR GERÇEKLEŞTİRMEK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef | Gösterge | Yapılacak Eylem | Eylemin Sorumlusu/ (Kurul, Komisyon, Çalışma Grubu vb. ise) Adı | Eylemin Başlangıç ve Bitiş Tarihi | İş birliği Yapılacak Birim | 2025 yılı |  | Önlem (Uygulanmadı İse) |
|  |  |  |  |  |  | (HEDEFLENEN) Eylemin Çıktısı / Performansı | (GERÇEKLEŞEN) Uygulanma Durumu |  |
| H2.1 Kurumsal araştırma kapasitesi geliştirilecektir. | PG 2.1.1: SCI, SSCI ve AQHCI endekslerindeki yıllık yayın sayısı | Akademik yazım desteği ile (makale yazımı, dergi seçimi, dergi ile iletişim vb.) ilgili eğitimlerin sağlanması | -Yönetim -Bölüm Başkanları | 1.01.2025 31.12.2025 | İş birliği yapılan birim yok | En az 1 eğitim: En az 1 adet eğitimin düzenlenmesi | Eğitim gerçekleştirilememiştir. | UYGULANMADI BYS'den verilen akademik yazım desteği hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır. |
|  | PG 2.1.2: Ar-Ge ve yenilik destek programlarından sağlanan ulusal ve uluslararası proje sayısı | Performans göstergesindeki ilgili projeler hakkında bilgilendirici eğitimlerin düzenlenmesi | -Ulusal ve Uluslararası Proje Komisyonu | 1.01.2025 31.12.2025 | Teknoloji transferi UYGAR | En az 1 eğitim: En az 1 adet eğitimin düzenlenmesi | Faaliyet gerçekleştirilmedi. | UYGULANMADI Bilgilendirici eğitimler yapılacaktır. |
|  | PG 2.1.3: Patent başvuru sayısı | Patent başvurusu ile ilgili uzman kuruluşların düzenlemiş olduğu bilgilendirme ve eğitim toplantılarına personelin katılımın teşvik edilmesi | -Yönetim | 1.01.2025 31.12.2025 | Teknoloji transferi UYGAR | En az 2 adet akademik personel: En az 2 adet akademik personelin eğitim ve toplantılara katılımının sağlanması | Eğitimlere katılım sağlayan personel bulunmamaktadır. | UYGULANMADI TTM ile işbirliği yapılarak patent başvurusu ile ilgili bilgilendirici eğitimler sağlanacaktır. |
|  | PG2.2.5: Akademisyen/ öğrenci bilim ödülü sayısı | Performans göstergesindeki ilgili ödüllere yönelik bilgilendirici toplantı yapmak | -Bölüm başkanları | 1.01.2025 31.12.2025 | İş birliği yapılan birim yok | En az 1 eğitim: En az 1 adet eğitim toplantısı düzenlemek | Faaliyet gerçekleştirilmedi. | UYGULANMADI |
| H2.3 Araştırmalarda etkileşim ve İş bilirliği geliştirilecektir. | PG 2.3.1. Uluslararası işbirliği ile yapılmış yayın sayısı (SCI, SSCI, AQHCI) | İş birliklerinin artırılmasını sağlayacak faaliyetlerin yapılması | -Yönetim -Ulusal ve Uluslararası Proje Komisyonu | 1.01.2025 31.12.2025 | Teknoloji transferi UYGAR | En az 1 eğitim: COST aksiyonları hakkında en az 1 bilgilendirme eğitiminin yapılması | Eğitim yapılamamıştır. | UYGULANMADI COST Programı Bilgilendirme Eğitimi için TTM den destek alınacaktır. |
|  | PG2.3.2: İş dünyası (sanayi) işbirlikli ulusal veya uluslararası alınan patent belge sayısı | MYO ile iş dünyasını bir araya getiren faaliyetler yapmak | -Yönetim -Bölüm başkanlıları -Sanayi İşbirliği Komisyonu | 1.01.2025 31.12.2025 | Teknoloji transferi UYGAR | En az 1 toplantı: Bölüm danışma kurullarının sektör temsilcileri ile işbirlikleri noktasında fikir alışverişi yapacağı en az 1 toplantı düzenlemesi | Birim danışma kurulu ve bölüm danışma kurulları ile ilgili toplantılar gerçekleştirilmiştir. | UYGULANDI |
|  | 2.3.3: Kamu fonları kapsamında iş dünyası işbirliği ile yapılan Ar-Ge ve yenilik proje sayısı | Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Destek Programlarının tanıtımlarına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi | -Yönetim -Ulusal ve Uluslararası Proje Komisyonu | 1.01.2025 31.12.2025 | Teknoloji transferi UYGAR | En az 1 tanıtıcı etkinlik: 1 adet bilgilendirici tanıtım etkinliğinin düzenlenmesi | Faaliyet gerçekleştirilmedi. | UYGULANMADI 20026 ilk 6 ayında TTM ile işbirliği yapılarak bilgilendirici tanıtım etkinliği düzenlenecektir. |
|  | 2.3.5: Kontratlı sanayi iş birliği (ÜYK onaylı) proje sayısı | MYO ile iş dünyasını bir araya getiren faaliyetler yapmak | -Yönetim -Bölüm başkanlıları -Sanayi İşbirliği Komisyonu | 1.01.2025 31.12.2025 | İş birliği yapılan birim yok | En az 1 adet ziyaret: En az 1 adet sanayi bölgesine ziyarette bulunmak | Sanayi bölgelerine ziyaretler gerçekleştirilmiştir: Sakarya Matbaa, Samsun-Kastamonu Entegre Tesisi | UYGULANDI |

| AMAÇ: 3-KURUMSAL KAPASİTEYİ KALİTE ODAKLI GELİŞTİRMEK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef | Gösterge | Yapılacak Eylem | Eylemin Sorumlusu (Kurul, Komisyon, Çalışma Grubu vb. ise) Adı | Eylemin Başlangıç ve Bitiş Tarihi | İş birliği Yapılacak Birim | 2025 yılı |  | Önlem (Uygulanmadı İse) |
|  |  |  |  |  |  | (HEDEFLENEN) Eylemin Çıktısı / Performansı | (GERÇEKLEŞEN) Uygulanma Durumu |  |
| H3.1 Yönetsel süreçlerde verimlilik artıracak ve nitelikli idari iş gücü geliştirilecektir. | PG 3.1.3. İç Kontrol Eylem Planı izleme ve değerlendirme toplantı sayısı | İlgili komisyon tarafından çalışma takviminin oluşturularak üst yönetime sunulması | - İç Kontrol Standardı Hazırlama ve İzleme Komisyonu | 1.01.2025 31.12.2025 | Strateji geliştirme daire başkanlığı | En az 3 toplantı: 4’er aylık dönemlerde olmak üzere en az 3 toplantı düzenlenmesi | Toplantı yapılmış olup ancak hedeflenen dönemde hedeflenen sayıda yapılamamıştır. | UYGULANMADI |
| H3.2 Kaliteye derinlik kazandırılacaktır. | PG 3.2.2. Alınan geri bildirimler sonucunda gerçekleştirilen iyileştirme sayısı | Geri bildirim mekanizmalarının artırılarak geri bildirimlerin değerlendirilmesine yönelik faaliyetlerin yapılması | - Kalite Yönetim Sistemi Komisyonu -Dilek ve Şikâyet Değerlendirme Komisyonu -Veri İzleme ve Değerlendirme Komisyonu | 1.01.2025 31.12.2025 | İş birliği yapılan birim yok | %70 Memnuniyet: Geri bildirimlerin en az %70’inde iyileştirme sağlanması | Dilek ve şikâyet kutularına 2, “Bize yazın” modülüne ise 5 talep gelmiştir. Taleplerin %57sine cevap verilebilmiştir. | UYGULANMADI |
| H3.3 Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üst yapı geliştirilecektir. | PG 3.3.2: Engelsiz üniversite, engelsiz bayrak, engelsiz program nişanı, engelli dostu, sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik ödülü sayısı | Engelsiz üniversite ödüllerinden mekânda erişilebilirlik (turuncu bayrak) açısından durum çalışmasının yapılması | -Yönetim -Bölüm başkanlıları -Sosyal Kültürel ve Akademik Etkinlikler Komisyonu | 1.01.2025 31.12.2025 | İş birliği yapılan birim yok | 1 adet rapor: Çalışmaya ait 1 adet raporun oluşturulması | 2023 Yılı içerisinde “birim iç mekân ve donatılarının fiziksel ve görme engelli bireylerin erişimleri açısından değerlendirilmesi” çalışması yapılarak raporlaştırılmıştı. | UYGULANMADI 2024 yılı içerisinde bu rapor doğrultusunda proje hazırlıkları başlatılmış olup 2026 yılı içerisinde proje başvurusu yapılacaktır. |
|  | PG 3.3.5: Üniversite tarafından sağlanan araştırma altyapısı (BAP) destek | Alt yapı eksikliklerinin tespit edilmesi ve proje ekibinin kurulması | -Yönetim | 1.01.2025 31.12.2025 | BAP koordinasyon birimi | 1 adet BAP projesi: BAP Koordinasyon Birimine BAP04-Araştırma Alt Yapı Projesi sunulması | BAP projesi yürütülmeye başlandı. (14.03.2025-16.03.2026) | UYGULANDI |
| H3.4 Kurum aidiyet duygusu artırılacak ve kurum kültürü geliştirilecektir. | PG 3.4.1: Çalışanların üniversite içerisindeki karar ve inisiyatif alma sürecindeki memnuniyet düzeyi (%) | İlgili performans göstergesini ölçecek memnuniyet anketi düzenlemek | -Yönetim -Bölüm Başkanları -Veri İzleme ve Değerlendirme Komisyonu | 1.01.2025 31.12.2025 | İş birliği yapılan birim yok | %70 memnuniyet: Memnuniyet oranının %70 ve üzerinde olması | %100 Memnuniyet (Anket soru 4) | UYGULANDI |
|  | PG3.4.2: Çalışanların yetkinliklerinin geliştirilmesi ve farkındalık düzeylerinin artırılmasına (sıfır atık, bilgi yönetimi, kişisel verilerin korunması, insan hakları, eğitim, hukuk, iş sağlığı ve güvenlik, emisyon hacmi, iklim değişikliği, çevre, toplumsal cinsiyet eşitliği, tasarruf vb.) yönelik düzenlenen eğitim sayısı | Yıllık eğitim ve etkinlik planlarında ilgili birimler ile hizmet içi eğitimlerin planlanması (Birimin kendi personeline düzenlediği etkinlik kapsam dışı olup, eğitimin üniversite geneline yönelik düzenlenmesi gerekmektedir) | -Yönetim -Bölüm Başkanları -Sosyal Kültürel ve Akademik Etkinlikler Komisyonu | 1.01.2025 31.12.2025 | Sıfır atık koord. | %25 artış: Bir önceki döneme göre %25 artış sağlanması | Yıllık eğitim ve etkinlik planlarında ilgili birimler ile hizmet içi eğitimler gerçekleştirilememiştir. | UYGULANMADI 2026 yılı eğitim ve etkinlik planlarında hizmet içi eğitimler planlanarak gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. |
|  | PG 3.4.3. Çalışanların birim yöneticilerine ve üst yönetime ulaşmada açık iletişim kanallarının varlığından duyduğu memnuniyet düzeyi | Çalışanlar ile üst yönetim arasında yapılan toplantıları artırmak, KYS kapsamında kullanılan iletişim kanalları hakkında bilgi vermek ve ilgili performans göstergesini ölçecek memnuniyet anketi düzenlemek | -Yönetim -Bölüm Başkanları -Veri İzleme ve Değerlendirme Komisyonu | 1.01.2025 31.12.2025 | İş birliği yapılan birim yok | Çalışan-birim yöneticisi toplantılarını gerçekleştirmek/ memnuniyet oranının %70 ve üzerinde olması (Akademik Personel-Anket soru 3-4-5-19-20-21-22-24-25) (İdari Personel-Anket soru 9-10-11-12-15-16-17) | Çalışanlara KYS kapsamında bilgi verici toplantılar yapılmış olup ilgili performans göstergesini ölçecek memnuniyet anketi düzenlenmiş ve memnuniyet oranının %70 ve üzerinde bulunmuştur. (Akademik personel:%100) (İdari personel:%71) | UYGULANDI Ancak toplantı sayısının hedefe ulaşmak adına daha da arttırılması gerekmektedir. |
| H3.5. Finansal kaynaklar artırılacak ve üniversitenin hedefleri doğrultusunda yönetilecektir. | 3.5.2: Döner sermaye gelir miktarı (milyon TL) | Döner sermaye kurulmasına yönelik görüşlerin alınması | -MYO Yönetim Kurulu | 1.01.2025 31.12.2025 | İdari ve mali işler daire başkanlığı | 1 adet toplantı | Döner sermaye kurulmasına yönelik görüşlerin alındığı toplantı gerçekleştirilememiştir. | UYGULANMADI MYO altyapısındaki eksikliklerin giderilmesi sonrasında döner sermaye kurulmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. |
|  | PG 3.5.3. Alınan bağış miktarı (miyon TL) | Bağış yapabilecek kişi/kurum veya kuruluşların tespit edilmesi | -MYO Yönetim Kurulu -Sanayi İşbirliği Komisyonu | 1.01.2025 31.12.2025 | İdari ve mali işler daire başkanlığı | En az 1 görüşme: Tespit edilen kişi/kurum veya kuruluşların en az 1’i ile görüşme yapılması | Birim danışma kurulunda kaynak için Arsin Belediye başkanı ve OSB Yönetim Kurulu Vekili ile ihtiyaç değerlendirildi. | UYGULANDI |
|  | PG 3.5.4. Yıl içerisindeki öz gelir miktarı (milyon TL) | Döner sermaye kurulmasına yönelik görüşlerin alınması | -MYO Yönetim Kurulu | 1.01.2025 31.12.2025 | İdari ve mali işler daire başkanlığı | 1 adet toplantı | Yapılmadı | UYGULANMADI MYO altyapısındaki eksikliklerin giderilmesi sonrasında döner sermaye kurulmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. |
|  | PG 3.5.5: Ticarileşen ürün (fikri, sınai, mülkiyet hakları) sayısı | Patent, faydalı model vb. başvurular ile ilgili uzman kuruluşların düzenlemiş olduğu bilgilendirme ve eğitim toplantılarına personelin katılımın teşvik edilmesi | -Yönetim | 1.01.2025 31.12.2025 | Teknoloji transferi UYGAR | En az 2 öğretim elemanı: En az 2 adet akademik personelin eğitim ve toplantılara katılımının sağlanması | Yapılmadı | UYGULANMADI TTM ile işbirliği yapılarak Patent, faydalı model vb başvurular ile ilgili bilgilendirici eğitimler sağlanacaktır. |

| AMAÇ: 4-YEREL, BÖLGESEL, ULUSAL VE ULUSLARARASI KALKINMAYA KATKIDA BULUNMAK VE KTÜ ALGISINI GÜÇLENDİRMEK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef | Gösterge | Yapılacak Eylem | Eylemin Sorumlusu (Kurul, Komisyon, Çalışma Grubu vb. ise) Adı | Eylemin Başlangıç ve Bitiş Tarihi | İş birliği Yapılacak Birim | 2025 yılı |  | Önlem (Uygulanmadı İse) |
|  |  |  |  |  |  | (HEDEFLENEN) Eylemin Çıktısı / Performansı | (GERÇEKLEŞEN) Uygulanma Durumu |  |
| 4.1. Bilgiyi topluma yayarak toplumun gelişimine katkı sağlanacaktır. | PG 4.1.1: Birimler veya öğrenciler tarafından yürütülen sosyal sorumluluk proje sayısı | Sosyal sorumluluk projeleri hakkında faaliyet yapılması | -Yönetim | 1.01.2025 31.12.2025 | Teknoloji transferi UYGAR | 1 adet proje: 1 adet sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmek | Maket ve Model Dersi kapsamında Sıfır Atık hassasiyetleri bağlamında atık malzemelerden duvar panoları tasarlandı ve sergilendi. | UYGULANDI |
|  | PG 4.1.3: Bilginin topluma yayılması amacıyla düzenlenen /icra edilen faaliyet (sempozyum, çalıştay, sergi, tv-radyo programı, konferans, seminer, gazete röportajı, halka açık bilgilendirme vb) sayısı | Sektörel veya topluma yönelik bilgi paylaşımı amacıyla yayın kanalları ile program yapılması | -Öğretim elemanları | 1.01.2025 31.12.2025 | Diğer: KTÜ Radyo TV | En az 1 akademik personel: En az 1 öğretim elemanı tarafından bilgilendirici faaliyet yapılması | (1)Akademiden sahaya uzanan güçlü bir katkı: KTÜ nün Trabzon Turizmine Katkısı (Öğr. Gör. Dr. Yakup Heyal-radyo-tv) (2) KTÜ'lü Akademisyenden Doğalgazın Güvenli Kullanımı ve Verimli Isınma (Öğr. Gör. Veysel Demirci-gazete) | UYGULANDI |
|  | PG 4.1.4: Bilimsel ve teknolojik gelişmeler kapsamında toplumun bilgilendirilmesini ve farkındalık düzeyinin artırılmasını sağlamak amacıyla dergi, gazete, bülten ve benzeri yayın çıkaran birim sayısı | MYO bülteni içerisinde bilimsel ve teknolojik gelişmelere yer verilmesi | -MYO Yönetimi -Tasarım Bölüm Başkanı | 1.01.2025 31.12.2025 | İş birliği yapılan birim yok | 1 adet bülten | İçerisinde bilimsel ve teknolojik gelişmelere yer verilen 2025 yılına ait MYO Bülteni, 4. sayısı ile 2026 Ocak ayı içerisinde web sayfasında yayınlandı. | UYGULANDI |
| 4.2 Dış paydaşlarla işbirliği geliştirilecektir. | PG 4.2.1: Kamu kurumları, STK veya yerel yönetimler ile protokol kapsamında yürütülen faaliyet sayısı | Arsin Kaymakamlığı ile yapılan “Sportif İmkânların Kullanımı İçin İş Birliği Protokolü” kapsamında faaliyetler yapmak | -Yönetim -Sosyal Kültürel ve Akademik Etkinlikler Komisyonu | 1.01.2025 31.12.2025 | Diğer: Arsin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü | 1 seminer ve 1 plan: Arsin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından okulumuz öğrencilerine 1 adet seminer verilmesi, katılım sağlanacak sportif faaliyetlerin planının yapılması | Arsin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından okulumuz öğrencilerine 1 adet seminer verilmiştir. | UYGULANDI |
|  | PG 4.2.2: Dış paydaş geri bildirimleri sonucunda uygulanan iyileştirme sayısı | Geri bildirim mekanizmalarının artırılarak geri bildirimlerin değerlendirilmesine yönelik faaliyetlerin yapılması | -Kalite Yönetim Sistemi Komisyonu -Yönetim | 1.01.2025 31.12.2025 | İş birliği yapılan birim yok | %70 memnuniyet: İyileştirilmesi planlanan geri bildirimlerin en az %70 inin iyileştirilmesi | Özellikle mezunlardan okulumuzun alt yapısına yönelik geri bildirimler gelmekte olup bu kapsamda BAP alt yapı projesi Mart ayından itibaren yürütülmeye başlandı. Ayrıca teknik gezilerin yapılması ve derslerin uygulama olarak daha çok işlenmesi yapılması hususunda iyileştirmeler yapıldı. | UYGULANDI -Yürüyen 1 BAP Alt Yapı Projesi -Grafik Tasarımı ve Mobilya Tasarımı Programlarının Ders Uygulamalarının Birleştirmesi -3 teknik gezi gerçekleştirilmiştir. |
|  | PG 4.2.3. Dış paydaşların karar mekanizmalarına katılan personel sayısı (kümülatif) | MYO ve bölüm bazında dış paydaşlar ile görüşmeler yapmak | -MYO Yönetimi -Bölüm Başkanları -Öğretim Elemanları | 1.01.2025 31.12.2025 | İş birliği yapılan birim yok | 2 personel katılımı sağlamak | Doç. Dr. Hasan ÖZTÜRK ve Doç. Dr. Uğur ARAS | UYGULANDI |
|  | PG4.2.4: Döner sermaye kapsamında karşılanan dış paydaş talep (danışmanlık, analiz, test, etüt, eğitim, tesis kullanımı vb.) sayısı | Dış paydaşlar ile danışmanlık, analiz, test, etüt, eğitim, tesis kullanımı vb. konularda görüşmelerin yapılması | -MYO Yönetimi -Program Eğitim Komisyonları | 1.01.2025 31.12.2025 | İş birliği yapılan birim yok | 4 dış paydaş ziyareti: Her programın 1 adet dış paydaş ziyaretinde bulunması | 4 program da dış paydaş ziyaretlerini gerçekleştirdi. | UYGULANDI |
|  | PG 4.2.5. Dış paydaşların kurumsal iletişimden/iş birliğinden memnuniyet düzeyi | İlgili performans göstergesini ölçecek memnuniyet anketi düzenlemek | -Yönetim -Program Eğitim Komisyonları -Veri İzleme ve Değerlendirme Komisyonu | 1.01.2025 31.12.2025 | İş birliği yapılan birim yok | 1 anket: Dış paydaşlar ile 1 anket yapılması | Dış paydaşlarımızdan olan mezunlarımıza yönelik her bölüm/program bazında 1 er adet anket yapılmış ve memnuniyet oranı %70 üzerinde bulunmuştur. | UYGULANDI |
| 4.4 Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında yapılan çalışmalar yaygınlaştırılacaktır. | PG 4.4.3: Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik yıl içerisindeki yayın sayısı | Kurum bünyesinde multidisipliner çalışmaları desteklemek amacıyla öğretim elemanlarının çalışma alanlarını tanımlayıcı toplantılar yapmak ve bu sayede sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik çalışmalar yapmak | -Yönetim -Program Eğitim Komisyonları | 1.01.2025 31.12.2025 | İş birliği yapılan birim yok | 1 toplantı: 1 adet toplantı düzenlemek | Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik hazırlanan bildiri sempozyumda sunuldu ve tam metin olarak basıldı. | UYGULANDI |
|  | PG 4.4.4: Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik yıl içerisinde başlayan proje sayısı | Kurum bünyesinde multidisipliner çalışmaları desteklemek amacıyla öğretim elemanlarının çalışma alanlarını tanımlayıcı toplantılar yapmak ve bu sayede sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik çalışmalar yapmak | -Yönetim -Program Eğitim Komisyonları | 1.01.2025 31.12.2025 | Sıfır atık koord. | 1 toplantı: 1 adet toplantı düzenlemek | Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik proje planlamasının görüşüldüğü toplantı Sıfır Atık komisyonunun okulumuzu ziyareti sırasında gerçekleştirildi | UYGULANDI |
|  | PG4.4.5: Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik yıl içerisinde düzenlenen etkinlik sayısı | Kurum bünyesinde multidisipliner çalışmaları desteklemek amacıyla öğretim elemanlarının çalışma alanlarını tanımlayıcı toplantılar yapmak ve bu sayede sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik çalışmalar yapmak | -Yönetim -Program Eğitim Komisyonları | 1.01.2025 31.12.2025 | Sıfır atık koord. | 1 toplantı: 1 adet toplantı düzenlemek | (1)Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik sergi yapıldı. (2)Üniversitemiz Sıfır atık komisyonu bilgilendirme semineri yaptı. | UYGULANDI |

| 5-EK GÖSTERGELER ve EYLEM PLANI DIŞINDAKİ AMAÇLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef | Gösterge | Yapılacak Eylem | Eylemin Sorumlusu (Kurul, Komisyon, Çalışma Grubu vb. ise) Adı | Eylemin Başlangıç ve Bitiş Tarihi | İş birliği Yapılacak Birim | 2025 yılı |  | Önlem (Uygulanmadı İse) |
|  |  |  |  |  |  | (HEDEFLENEN) Eylemin Çıktısı / Performansı | (GERÇEKLEŞEN) Uygulanma Durumu |  |
| Akademik Personelin Performansının Artırılması | A5.2.13 Akademisyen/Öğrenci Ödülü- (PG2.2.5 Akademisyen/öğrenci bilim ödülü sayısı göstergesinde belirtilen ödül kategorileri dışındaki alınan ödüller girilmelidir) | Yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinlik, sergi, yarışma vb. faaliyetlere katılımın sağlanması | -Yönetim -Bölüm Başkanları | 1.01.2025 31.12.2025 | Diğer: | En az 1 ödül | 1 ödül TürkPatent ISIF’25 10.Uluslararası Buluş Fuarı /Bronz Madalya-Prof. Dr. Sevda Boran Torun | UYGULANDI |
| İç ve Dış Paydaşların Eğitim Kalitesine Katkısının Artırılması | A5.2.19 Birim danışma kurulu kararları | Danışma kurulu ile toplantı yapılarak karar alma sürecinde paydaş görüşleri alınacaktır | -Yönetim | 1.01.2025 31.12.2025 | Diğer: | En az 1 toplantı | 1 toplantı gerçekleştirildi | UYGULANDI |
| Eğitim ve Etkinliklerin Planlı Hale Getirilerek Gelişimin Sağlanması | Planlanan Yıllık Eğitim ve Etkinliklerin Gerçekleşme Oranı (%) | Yıllık Eğitim ve Etkinlik planlarının hazırlanması | -Yönetim -Bölüm Başkanları | 1.01.2025 31.12.2025 | Diğer: | Planlanan yıllık eğitim ve etkinliklerin gerçekleşme oranının en az %70 olması | 52 faaliyetten 40’ı yapılmıştır. Gerçekleşen %76,92’dir. | UYGULANDI |
| Eğitim–Öğretim Faaliyetlerinin Verimliliğini Ölçen Geri Bildirim Mekanizmalarının Oluşturulması ve Aktif Olarak Çalıştırılması | Öğrencilerin öğretim elemanları değerlendirme memnuniyet oranı (1-5 arası) | Öğrencilerin, memnuniyetini artırmak üzere geri dönüşleri değerlendirmek | -Bölüm Başkanları | 1.01.2025 31.12.2025 | Diğer: | 3.5 değerini sağlamak | 4.32 | UYGULANDI |
|  | Öğrencilerin ders değerlendirme memnuniyet oranı (1-5 arası) | Öğrencilerin, memnuniyetini artırmak üzere geri dönüşleri değerlendirmek | -Bölüm Başkanları | 1.12.2024 31.12.2024 | Diğer: | 3.5 değerini sağlamak | 4.31 | UYGULANDI |
| Öğrencilerin Kişisel, Mesleki, Sosyal ve Kültürel Gelişimlerinin Desteklenmesi | Öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik düzenlenen etkinlik sayısı | Öğrencilerin katılımlarıyla düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi | -Yönetim -Bölüm Başkanları - Sosyal, kültürel ve akademik etkinlikler komisyonu | 1.01.2025 31.12.2025 | Diğer: | 10 | 16 | UYGULANDI |