**Tamamlanan PUKO Çevrimi Örnekleri**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Planlama** | **Uygulama** | **Kontrol** | **Önlem** |
| **1** | Hızlandırıcı ve ön kuluçka programına kabul edilen girişimcilerin niteliklerinin arttırılması için eğitimlerin verilmesi.  | Girişimcilere verilen destek kapsamında 2020 yılında 8 adet Hızlanıdrıcı/ön kuluçka eğitimi verilmiştir. Eğitimler ortalama 4-5 saat sürmüştür. | Eğitimler ve destek sürecinin sonunda girişimcilere anket uygulanmıştır. Değerlendirilen anket sonucunda girişimciler eğitim sürelerinin uzun olması sebebiyle verimin düştüğünü belirtmişlerdir. | Eğitim sürelerinin 1-2 saat aralığında yapılmıştır. |
| **2** | Hızlandırıcı/ön kuluçka kapsamında destek verilen girişimcilere mentorluk destekleri verilmesi ve en az 5 şirket kurulması planlanmıştır. | Her mentor görüşmesine bütün modül personelinin katılımıyla destek verilmiştir.  | Gerçekleştirilen mentorlukler sonucunda planlanan hedefe ulaşılamadığı görülmüştür.  | Her bir girişimciye modül personellerinden birer uzmanın mentor olarak atanmıştır |
| **3** | Uygulayıcı kuruluş olarak TÜBİTAK 1512 BİGG programı kapsamında girişimcilere destek verilmektedir. Bu destek kapsamında her bir girişimcinin başarılı iş planı oluşturması hedeflenmiştir. | Verilen her eğitimin ardından girişimciler, program için oluşturulan taslak ile iş planlarını oluşturmuştur. | Eğitimler ve destek sürecinin sonunda girişimcilere anket uygulanmıştır. Değerlendirilen anket sonucunda girişimciler PRODİS sistemine göre iş planı taslağının yetersiz kaldığını belirtmişlerdir. | İş planı taslağı PRODİS sistemi baz alınarak güncellenmiştir. |
| **4** |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |

1-



2-



3-

